## Slide 1
立ち上げの設計図 【場の名前】第1回
作成日：【 年 月 日】 作成：【 】 ※灰色の文字は記入例です。書き換えてお使いください
01 目的
この場で、何を変えたいか
・例：既存のお客さまの活用度を上げ、解約を減らす
・例：同じ職種の担当者どうしが相談できる関係をつくる
02 参加者像
誰に来てほしいか・何に困っているか
・例：導入1年目の人事担当者。社内に相談相手がいない
・例：30〜40名。うち次回の核になる人を5〜10名
03 成果の指標
当日・1か月後・事業で何を見るか
・当日：満足度、次回参加の意向
・1か月後：試したこと、紹介の数
・事業：商談・継続・解約の変化
04 プログラム
話す順番と時間の配分
・例：開会10分→登壇20分→対談30分→卓ごとの交流40分→締め10分
・登壇者の話の順番まで決める
05 集客の道筋
誰が・いつ・どう声をかけるか
・例：告知ページは1.5か月前に公開
・案内は1か月前と1週間前、リマインドは前日
・主力は主催側メンバーからの個別の声がけ
06 体制と役割
誰が何をやるか（詳しくは役割分担表）
・例：主催者＝登壇者への依頼・当日のあいさつ
・企画担当＝設計・進行台本・当日の統括
・会場・配信＝◯◯
07 第1回までの日程
いつまでに何を決めるか
・例：1か月目＝目的と参加者像
・2か月目＝プログラム・集客・役割分担
・3か月目＝リハーサルと本番
08 2回目へ
続けるための仕掛け
・例：アンケートを第2回の企画書にする
・例：その場で次回の日程を告知する
・第2回から：運営の手順書をもとに運営
提供：hyten（https://hyten.jp）｜はじめての立ち上げキット