## 役割分担表
役割分担表
開催日を入れると、期限が自動で出ます。担当は「主催者」「企画担当」「運営担当」「会場」などで書く。灰色は記入例 ｜ 提供：hyten（https://hyten.jp）はじめての立ち上げキット
開催日 | 2026-12-10
No | 作業 | 担当 | 何日前 | 期限 | 確認する人 | 状態 | メモ
1 | 目的・参加者像・成果の指標を決める（立ち上げの設計図） | 企画担当 | 60 |  | 主催者 | 未着手
2 | プログラムと登壇者の決定 | 主催者・企画担当 | 45 |  | 主催者 | 未着手
3 | 告知文・申込ページの公開 | 運営担当 | 42 |  | 企画担当 | 未着手
4 | 案内メール（1回目） | 運営担当 | 30 |  | — | 未着手
5 | 登壇者との打ち合わせ | 企画担当 | 21 |  | — | 未着手
6 | 案内メール（2回目） | 運営担当 | 7 |  | — | 未着手
7 | 当日の進行台本の更新 | 運営担当 | 7 |  | 企画担当 | 未着手
8 | 会場・配信の最終確認 | 運営担当 | 3 |  | — | 未着手
9 | 当日スタッフの手配と事前説明 | 運営担当 | 2 |  | — | 未着手
10 | リマインドメール | 運営担当 | 1 |  | — | 未着手
11 | 本番の現場責任者 | 運営担当 | 0 |  | — | 未着手
12 | アンケートの集計と振り返りレポート | 運営担当 | -7 |  | 企画担当 | 未着手
13 | 第2回の設計図 | 企画担当 | -14 |  | 主催者 | 未着手
※ 何日前がマイナスの行は、開催のあと（例：-7＝開催の1週間後）

## 当日の進行表
当日の進行表
開始時刻と各項目の分数を入れると、時刻が自動で出ます。灰色は記入例 ｜ 提供：hyten（https://hyten.jp）はじめての立ち上げキット
開始時刻 | 18:00
時刻 | 分 | 内容 | 担当 | 準備するもの | メモ
| 60 | 会場の準備・リハーサル | 運営担当 | 台本、配信機材、名札
| 30 | 受付 | 運営担当 | 名簿、名札、アンケートのQR
| 10 | 開会・主催者のあいさつ | 主催者 | 投影資料
| 20 | 登壇 | 登壇者 | マイク、投影資料
| 30 | 対談 | 登壇者・司会 | 質問カード
| 40 | 卓ごとの交流 | 運営担当 | 卓の札、問いのカード
| 10 | 締め・次回の告知 | 主催者 | 次回の日程
| 30 | 撤収 | 運営担当
終了

## チェックリスト
チェックリスト
前日までに確認する。済んだら「済」を選ぶ ｜ 提供：hyten（https://hyten.jp）はじめての立ち上げキット
区分 | 確認すること | 担当 | 済
会場 | レイアウト（卓・椅子の数）、受付の位置、案内の表示
会場 | 電源・Wi-Fi・マイク・プロジェクターの動作
配信 | 配信URLの共有、テスト配信、録画の設定
受付 | 名簿、名札、当日の連絡先、アンケートのQRコード
登壇者 | 資料の受け取り、リハーサルの時間、謝礼と交通費
登壇者 | 話す順番と時間の配分の最終確認
運営 | 当日スタッフへの事前説明、役割と連絡方法
運営 | もしものとき（遅刻・機材トラブル・体調不良）の対応
撤収 | 忘れ物の確認、原状回復、お礼の連絡（翌営業日）

## 振り返り
振り返り
開催の翌週までに埋めて、第2回の設計図につなげる ｜ 提供：hyten（https://hyten.jp）はじめての立ち上げキット
項目 | 数字・内容 | メモ
申込数
参加数
参加率
満足度（5段階の平均）
次回も参加したい（%）
個別相談の希望（件）
よかったこと
変えること
第2回の設計への提案